## Quản lý dự án App bán
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
Việc cần làm | Đặc tả chức năng | Phân tích yêu cầu bài toán, liệt kê các chức năng cơ bản của ứng dụng App bán giày thể thao. |  |  | AN |  | 2 | https://trello.com/c/v5DuGXJV
Việc cần làm | Triển khai | 1) Triển khai thực hiện code các giao diện màn hình. 2) Tạo cơ sở dữ liệu đáp ứng các chức năng đề ra. 3) Tạo api kết nối cơ sở dữ liệu. 4) Code Java xử lý các chức năng của project. 3) Kiểm thử song song với từng chức năng đã hoàn thành và sửa lỗi (nếu có) |  |  | AN |  | 3 | https://trello.com/c/YHvKKHeN
Việc cần làm | Kết thúc Project | 1) Hoàn thành code, giao diện các chức năng của ứng dụng đã liệt kê ra. 2) Hoàn tất việc kiểm thử các chức năng của ứng dụng. |  | 2019-12-07 12:01 | AN |  | 4 | https://trello.com/c/IAJ3QD5E
Đang thực hiện | Đặc tả các chức năng của app - An | Phân tích bài toán, liệt kê các chức năng cơ bản của ứng dụng App bán giày thể thao. |  | 2019-10-05 12:01 | CT,AN,HL,LVD |  | 7 | https://trello.com/c/sEX75YR9
Đang thực hiện | Thiết kế CSDL - An | Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu của ứng dụng, đáp ứng các chức năng đã đề ra của App bán giày thể thao. |  | 2019-10-10 12:01 | AN,CT,LVD,HL |  | 16 | https://trello.com/c/dsW1P49P
Đang thực hiện | Chức năng hiển thị trang chủ - An | Hiển thị logo, toolbar chứa icon giỏ hàng, icon khách hàng của app, hiển thị slide show, các sản phẩm mới nhất trên trang chủ của App bán giày thể thao. |  | 2019-10-15 12:01 | AN |  | 42 | https://trello.com/c/KEtznBLy
Đang thực hiện | Chức năng đăng nhập tài khoản khách hàng - Trầm | Thiết kế giao diện và chức năng cho phép khách hàng đăng nhập vào tài khoản member |  | 2019-12-05 12:01 | CT |  | 27 | https://trello.com/c/qJq6iGNl
Đang thực hiện | Chức năng hiển thị thông tin tài khoản khi đăng nhập đúng - An | 1) Hiển thị màn hình thông tin khách hàng khi đăng nhập đúng. 2) Cho phép khách hàng click vào các button cập nhật tài khoản, đăng xuất tài khoản thoát khỏi ứng dụng. |  | 2019-12-05 12:01 | AN |  | 49 | https://trello.com/c/7iIZqOft
Đang thực hiện | Chức năng đăng ký tài khoản khách hàng - Đức | Thiết kế giao diện và chức năng cho phép khách hàng ký tài khoản thành viên |  | 2019-12-05 12:01 | HL |  | 28 | https://trello.com/c/bpf5WYnr
Đang thực hiện | Chức năng cập nhật thông tin tài khoản khách hàng - Dũng | Thiết kế giao diện và chức năng cho phép khách hàng cập nhật tài khoản member |  | 2019-12-05 12:01 | LVD |  | 29 | https://trello.com/c/UhEbuGEW
Đang thực hiện | Merge (gộp) code các chức năng đăng nhập, đăng ký, cập nhật tài khoản của các thành viên vào project - An | 1) Kiểm tra, hỗ trợ các thành viên nhóm hoàn thành các chức năng đã giao. 2) Hợp nhất (merge) code các chức năng: đăng nhập, đăng ký, cập nhật tài khoản của các thành viên nhóm đã hoàn thành vào project chính. |  | 2019-12-06 12:01 | AN |  | 47 | https://trello.com/c/NNqclUCu
Đang thực hiện | Chức năng hiển thị menu các loại sản phẩm, thông tin, liên hệ với shop - An | Code xử lý hiển thị menu có chứa danh sách các loại sản phẩm có trong database, hiển thị thông tin, liên hệ. |  | 2019-10-16 12:01 | AN |  | 52 | https://trello.com/c/vu4A1GJc
Đang thực hiện | Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm theo loại - An | Hiển thị tất cả các sản phẩm có trong một loại sản phẩm khi click vào menu |  | 2019-10-16 12:01 | AN |  | 43 | https://trello.com/c/cOziNUYh
Đang thực hiện | Chức năng hiển thị chi tiết sản phẩm - An | 1) Hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm khi click vào hình một sản phẩm, gồm: Tên, giá, hình ảnh sản phẩm, thông tin sản phẩm,... 2) Có button cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm |  | 2019-10-17 12:01 | AN |  | 44 | https://trello.com/c/DbiVSEFp
Đang thực hiện | Chức năng thêm hàng vào giỏ, cập nhật giỏ hàng - An | Thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật lại tổng tiền khi cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. |  | 2019-10-18 12:01 | AN |  | 45 | https://trello.com/c/aBSCSEtL
Đang thực hiện | Chức năng đặt hàng - An | Cho phép nhập địa chỉ giao hàng và thực hiện đặt hàng, cho phép khách hàng không có tài khoản vẫn mua hàng được. |  | 2019-10-19 12:01 | AN |  | 46 | https://trello.com/c/JhkSireZ
Đã hoàn thành | Phân tích yêu cầu, đặc tả chức năng của app - An | Phân tích bài toán, liệt kê các chức năng cơ bản của ứng dụng App bán giày thể thao. |  | 2019-10-05 12:01 | AN,CT,LVD,HL |  | 10 | https://trello.com/c/7XMbpsiU
Đã hoàn thành | Thiết kế CDSL - An | Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu của ứng dụng, đáp ứng các chức năng đã đề ra của App bán giày thể thao. |  | 2019-10-10 12:01 | AN,CT,HL,LVD |  | 19 | https://trello.com/c/RSTPnmym
Đã hoàn thành | Chức năng hiển thị trang chủ - An | Hiển thị logo, toolbar chứa icon giỏ hàng, icon khách hàng của app, hiển thị slide show, các sản phẩm mới nhất trên trang chủ của App bán giày thể thao. |  | 2019-10-15 12:01 | AN |  | 34 | https://trello.com/c/bjmV3N3i
Đã hoàn thành | Chức năng đăng nhập tài khoản khách hàng - Trầm | Thiết kế giao diện và chức năng cho phép khách hàng đăng nhập vào tài khoản member |  | 2019-11-05 12:01 | CT |  | 30 | https://trello.com/c/tL1u8YQV
Đã hoàn thành | Chức năng hiển thị thông tin tài khoản khi đăng nhập đúng - An | 1) Hiển thị màn hình thông tin khách hàng khi đăng nhập đúng. 2) Cho phép khách hàng click vào các button cập nhật tài khoản, đăng xuất tài khoản thoát khỏi ứng dụng. |  | 2019-12-05 12:01 | AN |  | 50 | https://trello.com/c/eSDXKc8O
Đã hoàn thành | Chức năng đăng ký tài khoản khách hàng - Đức | Thiết kế giao diện và chức năng cho phép khách hàng ký tài khoản thành viên |  | 2019-12-05 12:01 | HL |  | 31 | https://trello.com/c/ziyzvYnX
Đã hoàn thành | Chức năng cập nhật thông tin tài khoản khách hàng - Dũng | Thiết kế giao diện và chức năng cho phép khách hàng cập nhật tài khoản member |  | 2019-12-05 12:01 | LVD |  | 32 | https://trello.com/c/CffYuOiE
Đã hoàn thành | Merge (gộp) code các chức năng đăng nhập, đăng ký, cập nhật tài khoản của các thành viên vào project - An | 1) Kiểm tra, hỗ trợ các thành viên nhóm hoàn thành các chức năng đã giao. 2) Hợp nhất (merge) code các chức năng: đăng nhập, đăng ký, cập nhật tài khoản của các thành viên nhóm đã hoàn thành vào project chính. |  | 2019-12-06 12:01 | AN |  | 48 | https://trello.com/c/vN1xX52l
Đã hoàn thành | Chức năng hiển thị menu các loại sản phẩm, thông tin, liên hệ với shop - An | Code xử lý hiển thị menu có chứa danh sách các loại sản phẩm có trong database, hiển thị thông tin, liên hệ. |  | 2019-10-16 12:01 | AN |  | 51 | https://trello.com/c/ZkxcXpYr
Đã hoàn thành | Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm theo loại - An | Hiển thị tất cả các sản phẩm có trong một loại sản phẩm khi click vào menu |  | 2019-10-16 12:01 | AN |  | 35 | https://trello.com/c/jkJYwZJa
Đã hoàn thành | Chức năng hiển thị chi tiết sản phẩm - An | 1) Hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm khi click vào hình một sản phẩm, gồm: Tên, giá, hình ảnh sản phẩm, thông tin sản phẩm,... 2) Có button cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm |  | 2019-10-17 12:01 | AN |  | 38 | https://trello.com/c/Qsb7ysaA
Đã hoàn thành | Chức năng thêm hàng vào giỏ, cập nhật giỏ hàng - An | Thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật lại tổng tiền khi cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. |  | 2019-10-18 12:01 | AN |  | 36 | https://trello.com/c/MJY6tn4W
Đã hoàn thành | Chức năng đặt hàng - An | Cho phép nhập địa chỉ giao hàng và thực hiện đặt hàng, cho phép khách hàng không có tài khoản vẫn mua hàng được. |  | 2019-10-19 12:01 | AN |  | 37 | https://trello.com/c/NMLcfWCt

## Archived Quản lý dự án App bán
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
Đang thực hiện | [archived] Khách hàng - Trầm | [5 empty] | 22 | https://trello.com/c/20Ho2HQq
Đang thực hiện | [archived] - Trầm | [5 empty] | 26 | https://trello.com/c/6MQVDGfU
Đang thực hiện | [archived] Giao diện đăng ký KH - Đức | [5 empty] | 23 | https://trello.com/c/hGU6l0uN
Đang thực hiện | [archived] API (code PHP) kết nối CSDL đăng ký - Đức | [5 empty] | 25 | https://trello.com/c/dmy9A4VG
Đã hoàn thành | [archived] Đặc tả chức năng |  |  |  | AN,CT,LVD,HL |  | 11 | https://trello.com/c/oypSgx68